## 工事履行報告書（中間前払）
工 事 履 行 報 告 書
令和 年 月 日
弘前市長 様
住 所
受注者
商号又は名称
代表者職氏名
契約日 |  | 令和 年 月 日
工事名称
工事期間 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
年 月 |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
※１「予定工程」及び「実施工程」欄は、工事量による進捗率を記入すること。
「予定工程」の変更があった場合は、（ ）書きで変更後の数値を記入すること。
※２ 継続費又は債務負担行為による工事にあっては、「 年 月」、「予定工程」
及び「実施工程」欄には、中間前払金を請求する当該会計年度のみの数値を記入
し、「備考」欄には工事全体における工事量の進捗率を記入すること。
| 主任(監理)技術者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 監督職員

## 【記載例①】単年度工事の場合
【記載例①】
（単年度工事の場合）
工 事 履 行 報 告 書
令和 年 月 日
弘前市長 様
住 所
受注者
商号又は名称
代表者職氏名
契約日 |  | 令和○年10月4日
工事名称 |  | 令和○年度 ○○○○工事
工事期間 |  | 令和○年10月5日 から 令和△年3月20日まで
年 月 |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
令和○年10月 |  | 10 |  |  |  | 10.5
令和○年11月 |  | 22 |  |  |  | 23
令和○年12月 |  | 45 |  |  |  | 46.5
令和△年1月 |  | 60 |  |  |  | 61
令和△年2月 |  | 75 |  |  |  | 未実施
令和△年3月 |  | 100 |  |  |  | 未実施
（記事欄）
※１「予定工程」及び「実施工程」欄は、工事量による進捗率を記入すること。
「予定工程」の変更があった場合は、（ ）書きで変更後の数値を記入すること。
※２ 継続費又は債務負担行為による工事にあっては、「 年 月」、「予定工程」
及び「実施工程」欄には、中間前払金を請求する当該会計年度のみの数値を記入
し、「備考」欄には工事全体における工事量の進捗率を記入すること。
| 主任(監理)技術者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 監督職員

## 【記載例②】数年度工事の場合
【記載例②】
（令和○年度、△年度及び□年度の３か年度工事の場合）
工 事 履 行 報 告 書
令和 年 月 日
弘前市長 様
住 所
受注者
商号又は名称
代表者職氏名
契約日 |  | 令和○年10月4日
工事名称 |  | 令和○年度 ○○○○工事
工事期間 |  | 令和○年10月5日 から 令和□年10月20日まで
年 月 |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
令和△年4月 |  | 10 |  |  |  | 10.5 |  | 工事全体 7.5％
令和△年5月 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 工事全体 10.0％
令和△年6月 |  | 34 |  |  |  | 38 |  | 工事全体 18.0％
令和△年7月 |  | 38.6 |  |  |  | 40.5 |  | 工事全体 23.4％
令和△年8月 |  | 41.9 |  |  |  | 51.8 |  | 工事全体 40.0％
令和△年9月 |  | 53.1 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和△年10月 |  | 60 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和△年11月 |  | 74.2 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和△年12月 |  | 88.4 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和□年1月 |  | 93 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和□年2月 |  | 98 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
令和□年3月 |  | 100 |  |  |  | 未実施 |  | 未実施
（記事欄）
※１「予定工程」及び「実施工程」欄は、工事量による進捗率を記入すること。
「予定工程」の変更があった場合は、（ ）書きで変更後の数値を記入すること。
※２ 継続費又は債務負担行為による工事にあっては、「 年 月」、「予定工程」
及び「実施工程」欄には、中間前払金を請求する当該会計年度のみの数値を記入
し、「備考」欄には工事全体における工事量の進捗率を記入すること。
| 主任(監理)技術者 |  |  | 現場代理人 |  |  | 監督職員
工事全体の進捗率
を記入。
中間前払金を請求する
会計年度のみの工事
の実施進捗率を記入。
中間前払金を請求する
会計年度のみの工事
の予定進捗率を記入。